|  |
| --- |
|  |

**«Дорожная карта»**

**подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Козской средней школе в 2018 году**

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году** |
| 1.1 | Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на педагогическом совете | Август – октябрь 2017 г. | Беликов С.Ю. Мякутина М.А. |
| 1.2 | Проведение совещания с учителями - предметниками "Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2017 году: основные итоги и задачи на 2018 год" | Ноябрь | Беликов С.Ю. Мякутина М.А. |
| 1.3 | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы | Сентябрь-ноябрь | Мякутина М.А. Учителя - предметники |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения квалификации учителями по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 | по плануИРО | Беликова В.В. Учителя |
| 2.2. | Участие учителей в вебинарах, семинарах, круглых столах, по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | В течение учебного года | Беликова В.В. Учителя |
| 2.3 | Проведение тренировочных и диагностических работ по материалам СтатГрад по русскому языку, математике и предметам по выбору | Сентябрь 2017 - май 2018 | Беликова В.В. Учителя-предметники |
| 2.4 | Организация индивидуальных консультаций с обучающимися. Подготовка их к ГИА-9 | В течение учебного года | Мякутина М.А. Учителя–предметники |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** |
| 3.1 | Обучение по организационно-технологическим вопросам лиц, ответственных за внесение сведений в РИС | Декабрь 2017-май 2018 | Беликова В.В. |
|  |  |  |  |
|  **Организационное сопровождение ГИА-9** |
| 4.1 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС  | весь период | Беликова В.В.Беликов С.Ю. |
| 4.2 | Сбор предварительной информации о:планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа:- обучающихся ОО текущего учебного года;- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь 2017 | Мякутина М.А. |
| 4.3 | Сбор предварительной информации о выборе обучающимися предметов по выбору | октябрь 2017 | Мякутина М.А. |
| 4.4 | Сбор сведений/ внесение в РИС | По мере запроса  | Беликова В.В.Мякутина М.А. |
| 4.5 | Сведения о выпускниках текущего года.Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9  | 20.01.201805.03.2018 | Беликова В.В.Мякутина М.А. |
| 4.6 | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | Май 2018 | Беликов С.Ю. |
| 4.7 | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март – май 2018 | Беликов С.Ю.Мякутина А.А. |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9** |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение сайта ОО |
| 5.1 | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте ОО | весь период | Беликова В.В. |
| 5.2 | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | Учителя-предметники Беликова В.В. |
| 5.3 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | Беликов С.Ю. Мякутина М.А. |
| 5.4 | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2017 – апрель 2018 | Беликов С.Ю. Мякутина М.А. |
| 5.5 | Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2018 году (под подпись)  | октябрь 2017 – март 2018 | Беликов С.Ю. Мякутина М.А. |
| 5.6 | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9»  | ноябрь 2017 – декабрь 2017 | Мякутина М.А.Кокуева Т.М. |
| 5.7 | Организация психологической помощи участникамГИА-9 | весь период | Мякутина М.А. |
| 5.8 | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | Мякутина М.А. Учителя-предметники |
| 5.9 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников | весь период | Мякутина М.А. Учителя-предметники |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА-9** |
| 6.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | сентябрь 2017-июнь 2018 | Беликов С.Ю. Мякутина М.А. |